合肥工业大学文件

- 合工大政发〔2017〕13号

关于印发《合肥工业大学大学生创新创业训练计划

管理办法》的通知

校内各单位：

《合肥工业大学大学生创新创业训练计划管理办法》已经2017年2月28日校长办公会议讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

附件：合肥工业大学大学生创新创业训练计划管理办法

合肥工业大学

2017年3月8日

（此件主动公开）

合肥工业大学大学生创新创业训练计划管理办法

为贯彻落实《教育部、财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（教高[2011]6号）、《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》(教高函[2012]5号)文件精神和要求，深入推进高等学校教学质量与教学改革工程项目建设，建立并完善大学生创新创业教育体系，不断提高教育教学水平和人才培养质量，特制订本办法。

第一章  项目申报与评审

第一条  大学生创新创业训练计划以学生为主体，以项目为载体，充分调动学生的主动性、积极性和创造性，激发学生创新思维、创新意识，强化创新创业能力训练，增强学生的创新能力和在创新基础上的创业能力，彰显“工程基础厚、工作作风实、创业能力强”的学校人才培养特色，培养适应创新型国家建设需要的创新人才。

第二条 大学生创新创业训练计划内容包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。

创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。

创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

大学生创新创业训练计划立项资助对象为全校学生。凡对项目学习研究有浓厚兴趣且具有独立思考能力的学生均可申请。

大学生创新创业训练计划按照“自主选题、自由申报、择优资助、规范管理”的程序，重点资助思路新颖、目标明确、具有创新性和探索性、研究方案及技术路线可行、实施条件可靠的项目。

第三条  项目申请者可以是个人，也可以是团队（一般不超过5人）。鼓励学科交叉融合，跨专业、跨年级、跨院系联合申报。申请人原则上一次只能参加一个项目的申报。

第四条  立项项目应以创新性实验、创业训练和创业实践为手段，以提高创新创业品格和实践能力为目的，以解决本学科、交叉学科、企业研发、自然界或人类生活中的某一问题为出发点。

第五条  立项项目由学生个人或团队，在导师的指导下，自主进行研究性学习和创新性实践，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作或团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，自主编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作自主提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

第六条  项目分校级项目、省级项目和国家级项目，校级项目完成期限为1-1.5年，省级、国家级项目为1-3年。

第七条  项目负责人按要求认真填写项目申报书，由指导教师审查后，送项目负责人所在学院进行初步评审。

第八条  指导教师必须具有中级以上职称或博士以上学位，具有项目研究所需的业务水平和相应的科学研究能力。每位指导教师原则上每次指导项目一般为1项。指导教师要认真履行指导职责，负责全过程指导学生进行科学研究，为学生提供项目研究所需要的工作场地和实验设备，定期组织学生讨论和交流。

第九条  教务部创新创业教育中心负责对申报项目进行评审，确定拟立项名单，省级项目同时上报安徽省教育厅，国家级项目同时上报教育部。

第二章  项目管理

第十条  项目实行动态管理。具体程序为：

1．项目立项组织和审批，由学校创新创业教育中心负责。

项目立项后，项目负责人、指导教师、负责人所在学院和学校创新创业教育中心四方签订项目合同书。

2．学校根据有关文件要求和项目实施需要核定项目经费。

3．学院负责对项目进展进行跟踪管理，实施中期检查，并根据项目研究进展情况，上报说明是否进一步支持；负责校级、省级项目的结题验收。

学校创新创业教育中心负责对国家级项目的管理和校级、省级项目的抽查管理。

4．学院通过各种形式定期组织学生交流，及时总结学生在项目实施过程中取得的成绩和存在的问题，帮助学生解决困难。

第十一条  经费管理

1．学校对项目经费一次核定，分批拨付。项目经费专款专用，项目负责人按年度预算合理使用。

项目报销程序：项目负责人填写经费报销单→指导教师审核→院（部）相关负责人审批→财务部报销。

2．经费使用范围包括：完成项目所需的资料费、文具费、打印费，实验材料购置费，参加学术会议和发表论文费，调研费，创业训练、创业实践相关费用等。

3．学校对项目经费实行监督管理，保证经费使用科学、合理、规范。

第十二条  项目一旦立项，不得随意变更，但有下列情况之一者可以变更或终止项目研究：

1．项目在执行期内因正当理由需进行变更，经审查后可适当延期或调整计划项目内容，但校级项目延期一般不得超过半年，省级、国家级级项目延期不得超过一年。

2．项目由于一些不可克服的原因无法继续进行，应由项目负责人提交项目终止报告，报学校批准。

3．凡在项目申报、实施过程中弄虚作假或执行不力，无故延期又无具体改进措施，学校将终止该项目，并视情节轻重给予相应处理。

第十三条  结题验收

1．项目完成后，项目负责人填写《大学生创新创业训练计划项目结题申请表》以及《大学生创新创业训练计划项目结题材料》，进行结题验收。

2．学院负责对校级、省级项目成果进行评定，评定时，一般要进行现场测试和结题答辩，给出项目评审结题意见。创新创业教育中心组织专家对结题项目进行抽查。

3．教务部创新创业教育中心负责对国家级项目成果进行评定，结题验收，并颁发相关证书。

第三章  保障机制

第十四条  学校给予国家级项目不小于1∶1的配套经费支持，并积极争取社会资助。

第十五条 学校为大学生创新创业训练计划提供坚实的硬件和软件条件，保证研究场所、设备、人员、材料等相关条件。

第十六条  学生按计划完成项目并验收合格后，可获得相应创新创业学分，学分认定按《合肥工业大学学生创新实践活动学分认定管理办法》执行。

第十七条 学校将根据《合肥工业大学教学工作量考核管理暂行办法》对参与指导的教师给予工作量认定。

第四章  组织机构及管理体系

第十八条  学校成立国家级大学生创新创业训练计划实施领导小组，主管校领导任组长，教务部、研究生院、学工部、团委、科学技术研究院、校务部、财务部、总务部等职能部门负责人为成员。教务部创新创业教育中心负责学校创新创业训练计划的实施，处理日常工作。

第十九条 学校成立由校内外相关学科专家组成的国家级大学生创新创业训练计划专家委员会，制定项目实施各类标准，负责项目评审、中期检查、结题答辩、效果评价等。

第二十条 各学院成立院级国家级大学生创新创业训练计划工作小组，负责本学院创新创业训练计划组织与实施。

本办法自发布之日起施行。由校长办公会授权教务部负责解释。

附件：

1、合肥工业大学大学生创新训练计划项目申报书

2、合肥工业大学大学生创业（训练、实践）计划项目申报书

3、合肥工业大学大学生创新训练计划项目开题报告

4、合肥工业大学大学生创业（训练、实践）计划项目开题报告

5、合肥工业大学大学生创新创业训练计划项目合同书

6、合肥工业大学大学生创新创业训练计划项目进展报告

7、合肥工业大学大学生创新创业训练计划项目工作记录本

8、合肥工业大学大学生创新创业训练计划项目中止申请表

9、合肥工业大学大学生创新创业训练计划项目中期检查报告

10、合肥工业大学大学生创新创业训练计划项目结题申请表

11、合肥工业大学大学生创新创业训练计划项目结题材料

12、合肥工业大学大学生创新创业训练计划项目延期申请表

合肥工业大学教务部

2017年3月8日